**教学设施、设备改造提升补助-扶风高中**

**绩 效 评 价 报 告**

主管部门：扶风县教育体育局

项目单位：扶风县扶风高中

评价单位：扶风县财政局

评价日期：2024年6月17日

**目 录**

摘 要

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目绩效目标 4

二、绩效评价工作开展情况 5

（一）绩效评价目的与重点 5

（二）绩效评价指标与方法 5

（三）绩效评价工作过程 8

三、综合评价情况及评价结论 11

四、绩效评价指标分析 11

（一）决策指标 11

（二）过程指标 13

（三）产出指标 15

（四）效益指标 16

五、存在的问题 17

（一）项目单位未提供绩效目标申报表 17

（二）项目单位没有制定相应的财务和业务管理制度 17

（三）项目单位未编制自评报告、自评表 17

六、建议 17

（一）根据项目实际情况设置绩效目标及指标 17

（二）制定有关制度，加强绩效管理 18

（三）及时进行绩效自评 18

附件1.项目绩效评价指标体系打分表 18

**摘 要**

根据《陕西省教育厅关于做好普通高中学业水平考试信息技术科目机考考点建设的通知》(陕教函[2022]1228号)和《宝鸡市教育局关于做好2023年普通高中学业水平考试理化生实验操作考试工作的通知》(宝市教发[20221243号)要求，扶风县从2022年秋季入学的高一级新生开始启动新一轮高考综合改革，面对新课程、新教材和新高考，扶风高中现有教育教学设施设备已难以达到新高考改革标准，无法完成新高考改革任务。扶风县教育体育局根据实际制定了教育教学设施设备改造提升方案，计划实施教育教学设施设备改造提升。项目主管部门为扶风县教育体育局，由扶风县扶风高中实施。项目预算资金700万元，项目到位资金700万元，项目资金支付696.49万元，项目结余资金3.51万元。

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，教学设施、设备改造提升补助-扶风高中绩效评价得分为95.5分，评价结果等级为“优”。

存在的问题：①绩效指标不够明确；②项目单位未制定相应的财务管理制度；③项目单位在自评报告中产出无数量，未编制自评表。

具体内容详见报告正文。

**教学设施、设备改造提升补助-扶风高中**

**绩效评价报告**

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好地优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，扶风县财政局组织开展了2023年财政专项资金重点项目绩效评价工作。于2024年5月13日至2024年6月17日，对教学设施、设备改造提升补助-扶风高中进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

**1.项目背景**

根据《陕西省教育厅关于做好普通高中学业水平考试信息技术科目机考考点建设的通知》(陕教函[2022]1228号)和《宝鸡市教育局关于做好2023年普通高中学业水平考试理化生实验操作考试工作的通知》(宝市教发[20221243号)要求，扶风县从2022年秋季入学的高一级新生开始启动新一轮高考综合改革，面对新课程、新教材和新高考，扶风高中现有教育教学设施设备已难以达到新高考改革标准，无法完成新高考改革任务。扶风县教育体育局根据实际制定了教育教学设施设备改造提升方案，计划实施教育教学设施设备改造提升。

**2.项目主要内容**

项目计划扶风高中改造提升项目：

（1）6个数字化理化生实验室建设，投资400万元；

（2）计算机教室改建，投资50万元；

（3）女生公寓楼、图书室、学生食堂屋面漏水处理6332平方米，投资58万元；

（4）科技楼整体改建，投资280万元；

（5）教学楼整体改建，投资260万元；

（6）综合教室空调购置53台，投资40万元；

（7）教师办公电脑购置256台，投资128万元；

（8）路面硬化翻新8100平方米，投资150万元；

（9）师生公寓、办公楼、图书室、综合楼内墙壁涂料96007平方米，投资134万元。

共投资1500万。

**3.项目实施情况**

（1）男生公寓楼室内墙面粉刷项目

扶风县扶风高中委托誉盈国际项目管理有限公司于2023年8月9日通过竞争性磋商确定陕西创远泰建设工程有限公司为扶风高中男生公寓楼室内墙面粉刷项目的施工单位，项目施工已经完成。

（2）数字化理化生探究实验室项目

扶风县扶风高中委托誉盈国际项目管理有限公司确定西安曲江上林商业运营管理有限责任公司为扶风高中数字化理化生探究实验室项目的施工单位，项目施工已经完成。

（3）云教室项目

扶风县扶风高中委托誉盈国际项目管理有限公司于2023年1月17日通过竞争性磋商确定西安正通电子科技有限公司为扶风高中云教室项目的施工单位，项目施工已经完成。

（4）男生公寓楼外墙保温及真石漆项目

扶风县扶风高中委托誉盈国际项目管理有限公司于2023年10月20日通过竞争性磋商方式确定陕西禹辉建设工程有限公司为扶风高中男生公寓楼外墙保温及真石漆项目的施工单位，项目施工已经完成。

（5）男生公寓卫生间更换项目

扶风县远鑫机械厂承接男生公寓卫生间更换项目与扶风县扶风高中签订合同，工程总造价16.24万元，项目施工已经完成。

（6）扶风高中逸夫教学楼前广场硬化工程

2023年8月11日通过竞争性磋商确定宝鸡四通建设工程有限公司为逸夫教学楼前广场硬化工程施工单位，项目施工已经完成。

（7）扶风高中学生公寓楼空调采购项目

2023年9月3日通过竞争性磋商确定扶风县汇恒商贸有限公司卫生公寓楼空调采购项目供应商，采购已完成。

**4.项目资金投入情况**

扶风县财政局于2023年3月27日以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预(2023)024号）向扶风县教育体育局下达教学设施、设备改造提升补助700万元。

**5.项目支出和资金使用情况**

项目预算资金为700万元，截至2023年12月29日，已支付696.49万元。

## （二）项目绩效目标

1.项目的年度总体目标

项目资金用于数字化理化生实验室建设、计算机教室改建、女生公寓楼、图书室、学生食堂屋面漏水处理、科技楼整体改建、教学楼整体改建、综合楼教室空调购置、教师办公电脑购置等，能有效缓解扶风县扶风高中硬件设施的不足和招生压力，改善学校办学条件，为提升学校办学质量，创建省级中等职业示范校，践行以人为本，办教为民的教育理念提供基础保障。

2.项目绩效目标分解

（1）产出指标

①数量指标。6个数字化理化生实验室建设、计算机教室改建、女生公寓楼、图书室、学生食堂屋面漏水处理、科技楼整体改建、教学楼整体改建、综合楼教室空调购置、教师办公电脑购置。

②质量指标。项目竣工验收质量合格。

③时效指标。2023年度。

④成本指标。预算支出金额700万。

（2）效益指标

①社会效益。提高学校办学条件，改善校园环境。

④满意度。师生满意度≥90%

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为教学设施、设备改造提升补助-扶风高中。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

## （二）绩效评价指标与方法

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。评价活动不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

**2.评价指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县预算绩效管理实施细则（试行）》的通知（扶政办发〔2022〕15号）、扶风县财政局《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2023〕6号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为11个二级指标，对二级指标细分为18个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予18.0分、过程指标赋予22.0分、产出指标赋予36.0分、效益指标赋予24.0分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

**3.评价方法**

本次评价由扶风县财政局组织实施，评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对教学设施、设备改造提升补助-扶风高中资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

**4.评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号等，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

## （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备阶段**

（1）成立评价工作小组。由扶风县财政局相关业务股室组成评价工作小组。扶风县财政局统一组织，召开绩效评价工作集中进点布置会及业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。评价组长负责召集专家和小组成员，根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

**2.组织实施阶段**

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

**3.分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

**4.撰写报告阶段**

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，由聘请专家对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

（4）完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见撰写形成正式报告。

**5.评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

# 三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，教学设施、设备改造提升补助-扶风高中绩效评价得分为95.5分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

**绩效指标评分表**

|  |
| --- |
| 报告绩效指标评分表 |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策指标 | 18.0 | 17.0 | 94.44% |
| 过程指标 | 22.0 | 18.5 | 84.09% |
| 产出指标 | 36.0 | 36.0 | 100.00% |
| 效益指标 | 24.0 | 24.0 | 100.00% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）决策指标（满分18.0分，实得17.0分）

1、项目立项（满分6.0分，实得6.0分）

（1）立项依据充分性（满分3.0分，实得3.0分）

根据《陕西省教育厅关于做好普通高中学业水平考试信息技术科目机考考点建设的通知》(陕教函[2022]1228号)和《宝鸡市教育局关于做好2023年普通高中学业水平考试理化生实验操作考试工作的通知》(宝市教发[20221243号)要求，扶风县教育体育局根据实际制定了教育教学设施设备改造提升方案，对现有教育教学设施设备进行改造提升。项目由扶风县教育体育局组织，扶风县扶风高中实施。经分析，项目立项符合国家政策要求，与部门职责范围相符，符合教育教学设施设备改造提升属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目不重复。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

（2）立项程序规范性（满分3.0分，实得3.0分）

扶风县教育体育局于2023年2月22日，向扶风县人民政府以《关于 2023 年度扶风高中、法门高中教育教学设施设备改造提升项目立项的汇报》，申请改造提升项目，经县财政局审核，县政府批准，扶风县财政局于2023年3月27日以“扶财办预〔2023〕024号”文件下达项目预算700万元。经分析，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

2、绩效目标（满分7.0分，实得6.0分）

（1）绩效目标合理性（满分4.0分，实得4.0分）

扶风高中改造提升项目建设内容有:6个数字化理化生实验室建设、计算机教室改建、女生公寓楼、图书室、学生食堂屋面漏水处理6332平方米、科技楼整体改建、教学楼整体改建、综合教室空调购置53台、教师办公电脑购置256台、路面硬化翻新8100平方米、师生公寓办公楼、图书室、综合楼内墙壁涂料96007平方米，共投资1500万。质量合格，按期完工投用。经分析，项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

（2）绩效指标明确性（满分3.0分，实得2.0分）

项目设置建设实验室和改建计算机教室9个，购置办公室电脑、空调309台，路面硬化、屋面防水和整体改造39900平方米；项目质量要求合格；2023年底按期完工投用；完成项目资金投资额度以700万元为产出指标。设置财政资金效益发挥改善条件受益师生；师生学习生活环境干净整洁、优美安全，人民群众满意率≥95%；项目使用材料满足环保要求；改造提升效果影响时限≥10年为效果指标。设置学生满意度≥95%为满意度指标。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣1.0分，评价得2.0分。

3、资金投入（满分5.0分，实得5.0分）

（1）预算编制科学性（满分2.0分，实得2.0分）

项目由扶风县教育体育局申请，经扶风县财政局审核，经人大会议审批，列入部门预算。经分析，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.0分，评价得2.0分。

（2）资金分配合理性（满分3.0分，实得3.0分）

扶风县财政局以批准的资金预算向扶风县教育体育局下达项目资金，资金拨付以批准的部门预算额度为准。经分析，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、与项目实际相适应。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

## （二）过程指标（满分22.0分，实得18.5分）

1、资金管理（满分11.0分，实得10.0分）

（1）资金到位率（满分4.0分，实得4.0分）

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达文件：

扶风县财政局于2023年3月27日以"扶财办预〔2023〕024号"文件向扶风县教育体育局下达项目预算资金700万元，已下达到扶风县教育体育局，实际到位资金700万元，资金到位率100.00%。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

（2）预算执行率（满分5.0分，实得4.0分）

项目实际到位资金为700万元，实际支出资金为696.49万元，总预算执行率为99.50%。

根据评分标准，本指标满分5.0分，扣1.0分，评价得4.0分。

（3）资金使用合规性（满分2.0分，实得2.0分）

项目资金支付时由扶风中学提出申请，经扶风县教育体育局审核及批准;项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票、验收资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给施工单位。经分析，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.0分，评价得2.0分。

2、组织实施（满分11.0分，实得8.5分）

（1）项目采购规范性（满分5.0分，实得5.0分）

扶风县扶风高中委托誉盈国际项目管理有限公司，通过公开招标方式确定公寓楼室内墙面粉刷、云教室、数字化理化生探究实验室等项目的施工单位。经分析，项目组织了项目采购，项目单位已经按规定与中标人签订项目合同、采取措施确保项目按期推进，项目实施的各项条件已经落实到位。

根据评分标准，本指标满分5.0分，扣0.0分，评价得5.0分。

（2）管理制度健全性（满分2.0分，实得1.5分）

项目制定相应的项目管理办法并规定：建设项目操作流程为，项目资金申报--项目设计和工程预算--总务处办理工程审核审批手续--委托代理公司--发布招标公告--进行项目招投标--招标结果公示--签订施工合同--项目竣工验收、审计和建设归档--资金核算与支付管理。建设项目的投资总额要严格按照县财政局、县教体局核定的额度等实施，严格禁止违规增加投资预算。建设项目按照现教体局项目办规定的流程上报项目申请、初步设计及概算。建设项目可行性分析报告应当委托有相应资质的单位编制。针对学校建设项目实施时间的特殊性，要不断优化组织方案，科学调整施工计划，加快推进项目施工进度。聘请专业监理公司实行24小时旁站式监理，要进一步压实责任，统筹落实安全环保要求，狠抓每个环节，盯紧每个细节，把质量第一、安全为先的理念贯穿项目建设全过程，消除各类安全隐患，全力打造优质工程等。经分析，项目单位具有项目管理办法，业务管理制度合法、合规、完整，但未提供财务管理制度。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.5分，评价得1.5分。

（3）绩效自评规范性（满分4.0分，实得2.0分）

项目单位已经开展了绩效自评工作，编制自评报告送财政部门。项目实施单位开展了绩效自评工作，自评报告中产出无数量，未编制自评表。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣2.0分，评价得2.0分。

## （三）产出指标（满分36.0分，实得36.0分）

1、数量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目实际完成率（满分9.0分，实得9.0分）

为了核实项目的实际完成情况，评价小组检查了教学楼、科技楼以及操场、宿舍楼的提升改造等项目内容，项目已实施完成。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

2、质量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目质量合格率（满分9.0分，实得9.0分）

为了核实项目的质量情况，评价小组检查了教学楼、科技楼以及操场、宿舍楼的提升改造等项目内容，项目验收合格。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

3、时效指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目完成及时率（满分9.0分，实得9.0分）

项目在约定的时间内完成，完成及时率100%。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

4、成本指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目成本节约率（满分9.0分，实得9.0分）

项目预算资金下达700万元，截至2023年12月29日，已支付696.49万元，成本节约率为0.5%

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

## （四）效益指标（满分24.0分，实得24.0分）

1、社会效益（满分18.0分，实得18.0分）

（1）改善教学环境，美化校园环境（满分18.0分，实得18.0分）

办学条件显著提高，同时教学效益也有了明显提高，优化教学环境，促进社会发展。

根据评分标准，本指标满分18.0分，扣0.0分，评价得18.0分。

2、满意度（满分6.0分，实得6.0分）

（1）学校师生满意度（满分6.0分，实得6.0分）

评价组机构通过抽样共计发放291份问卷，社会公众对项目的整体评价为非常满意。满意度调查情况详见《调查问卷分析》。

根据评分标准，本指标满分6.0分，扣0.0分，评价得6.0分。

# 五、存在的问题

## （一）绩效指标不够明确

设置经济效益指标为改善条件受益师生，设置社会效益指标为人民群众满意率≥95%。

## （二）项目单位未制定相应的财务管理制度

## （三）项目单位自评报告中产出无数量，未编制自评表。

# 六、建议

## （一）根据项目实际情况准确设置绩效指标

绩效指标是评价项目成果和效果的关键工具，通过明确、具体的绩效指标，可以客观、公正地评估项目的实施情况，为项目管理和决策提供有力支持。项目在设置绩效指标时，应当根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号），结合项目实际情况设置清晰且可衡量、切实可行的指标。绩效指标应尽量量化，以便能够客观地评估项目的实施效果。对于难以量化的指标，可以采用定性描述的方式进行评估。例如：本项目不涉及经济效益指标可不设置；师生满意率可放至满意度指标中。

## （二）制定有关制度，加强绩效管理

项目单位应根据项目的实际需要制定相关的财务管理制度，对项目进度和绩效目标实现情况进行监控、考核，及时纠正项目实施过程中的偏差，确保项目绩效目标顺利实现。

## （三）及时编制绩效自评表

项目实施完成后，及时按照完成情况编制自评表。

附件1.项目绩效评价指标体系打分表

扶风县财政局

2024年6月17日

附件1

**教学设施、设备改造提升补助-扶风高中绩效评价指标体系打分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋分值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 | 一级指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 分值 | 指标 | 分值 | 指标 | 分值 |
| 决策指标 | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 0.6 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 | 17 |
| 0.6 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 立项程序规范性 | 3 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 1 | 项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 0.5 | 预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 资金分配合理性 | 3 | 1.5 | 预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1.5 |
| 1.5 | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1.5 |
| 过程指标 | 22 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 4 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。 | 100% | 4 | 18.5 |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得100%分,大于等于90%且小于100%的得80%分,大于等于80%且小于90%的得60%分,大于等于70%且小于80%的得40%分,大于等于60%且小于70%的得20%分,大于等于0%且小于60%的得0%分。 | 99.50% | 4 |
| 资金使用合规性 | 2 | 0.5 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 组织实施 | 11 | 项目采购规范性 | 5 | 1 | 项目采购是否执行了内部决策程序；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购，项目采购方式是否符合规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目采购是否履行了必要的验收；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目采购结算是否准确、合理；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 采购货物入库、领用登记是否及时、准确。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 管理制度健全性 | 2 | 1 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0.5 |
| 1 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 绩效自评规范性 | 4 | 2 | 项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 1 |
| 2 | 自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 1 |
| 产出指标 | 36 | 数量指标 | 9 | 扶风高中教学设施、设备改造提升补助实际完成率 | 9 | 9 | 教学楼、科技楼以及操场、宿舍楼的提升改造，实际完成率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 | 36 |
| 质量指标 | 9 | 扶风高中教学设施、设备改造提升补助质量合格率 | 9 | 9 | 教学楼、科技楼以及操场、宿舍楼的提升改造，验收合格率：按照{经费项目质量达标项目数}/1\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 9 | 扶风高中教学设施、设备改造提升补助完成及时率 | 9 | 9 | 教学楼、科技楼以及操场、宿舍楼的提升改造，完成及时率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 成本指标 | 9 | 扶风高中教学设施、设备改造提升补助成本节约率 | 9 | 9 | 教学楼、科技楼以及操场、宿舍楼的提升改造，成本节约率：按照({经费项目计划支出}-{经费项目预计支出})/{经费项目计划支出}\*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））× 赋分值得分。 | 0.5% | 9 |
| 效益指标 | 24 | 社会效益 | 18 | 改善教学环境，美化校园环境 | 18 | 9 | 改善教学环境，提升学生的学习效果和教师的教学体验。：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 9 | 24 |
| 9 | 美化校园环境：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 9 |
| 满意度 | 6 | 学校师生满意度 | 6 | 6 | 学校师生满意度：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。满意得100%分，较满意得80%分，基本满意得60%分，较不满意得30%分，不满意得0%分。 | 满意 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 95.5 | 95.5 |